## 겉표지
사무국장 |  | 수련원장 |  | 심사자 | 설계자 | 설계
심사
2017년도
청소년수련원 객실정비공사
|  | ○ 위 치 : | 경기도 용인시 처인구 양지면 죽양대로 2071번길 50 청소년수련원
|  | ○ 개 요 : | 청소년수련원 2~3층 객실정비
|  | ○ 공 사기 간 : | 착수일로부터 60일간
|  | 공 사 금 액 | 도급공사비
|  |  | 관급자재비 | 해당없음
총공사금액

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 종 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일 | 비고
자재발주 및 검수
철거
하수및상수공사
보일러공사
블럭쌍기
타일공사
페인트공사
벽지공사
바닥장판
도기설치
수전금구설치
창호설치
완료및검사

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
비 목 별 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  | 비고 (제비율 범위)
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 부 산 물
소 계
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 9.7%
소 계
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 국민연금 보험료 |  | 직접노무비의2.49%
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 3.9%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 0.87%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비의 1.70%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료의 6.55%
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비의)2.93%
|  | 하도급지급보증수수료 |  | (재료비+직접노무비의)0.081%
|  | 기 타 경 비 |  | 직접재료비＋노무비의 4.8%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 |  | (직접노무비의2.3%)
|  | 환 경 보 전 비 |  | 재료비＋직노＋산출경비의 0.3%
소 계
합 계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 재료비 + 노임＋경비의 6%
이 윤 |  |  |  | 노임＋경비＋일반관리비의 12.2432%
폐기물처리
공 사 원 가
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공사원가의 | 10%
공 사 금 액

## 내역서
내 역 서
품목 | 규격 | 수량 | 할증 | 단위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고 (산정기준)
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
도장전바탕만들기 |  | 727 |  | m2 | [6 empty] | 0
수성페인트롤러칠(2회) |  | 727 |  | m2 | [6 empty] | 0
대변기설치 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
도기세면기설치 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
바닥배수구설치-50mm |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
욕조수전-샤워헤드걸이 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
세면기수전 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
화장경-600*900 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
수건걸이 520*485 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
휴지걸이 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
비누대,컵대 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
욕실수납장 파티클보드 800*500 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
선반대 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
유리파티션 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
타일-바탕고르기-벽 |  | 563 |  | m2 | [6 empty] | 0
타일-바탕고르기-바닥 |  | 132 |  | m2 | [6 empty] | 0
타일압착붙임250*400 벽면 |  | 563 |  | m2 | [6 empty] | 0
타일압착붙임 300*300 바닥면 |  | 132 |  | m2 | [6 empty] | 0
타일압착붙임 200*200 외부바닥 |  | 142 |  | m2 | [6 empty] | 0
smc천정재설치 |  | 132 |  | m2 | [6 empty] | 0
석고판붙임-벽 |  | 1279 |  | m2 | [6 empty] | 0
텍스설치 -천정 |  | 849 |  | m2 | [6 empty] | 0
걸레받이 |  | 398 |  | m | [6 empty] | 0
도배 |  | 1279 |  | m2 | [6 empty] | 0
ALC블록쌓기-120T(발수) |  | 249 |  | m2 | [6 empty] | 0
ALC블록쌓기-150T(발수) |  | 154 |  | m2 | [6 empty] | 0
창호떼내기- 1.5~3.5m2 |  | 47 |  | EA | [6 empty] | 0
창호떼내기- 1.5m2 미만 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
창호설치 1200*2100*110 1.5~3.5m2 |  | 46 |  | EA | [6 empty] | 0
창호설치1200*1400*110 1.5~3.5m2 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
창호설치1200*700*110 1.5m2 이하 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
문및문틀설치-샤워실 |  | 31 |  | EA | [6 empty] | 0
방화문설치900*2100 |  | 3 |  | EA | [6 empty] | 0
방화문설치1500*2100 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
도어록설치 |  | 31 |  | EA | [6 empty] | 0
창문틀주위충전 |  | 625 |  | m | [6 empty] | 0
바닥재깔기-데코타일 |  | 126 |  | m2 | [6 empty] | 0
바닥재깔기-장판 2.2mm |  | 651 |  | m2 | [6 empty] | 0
구조물헐기-무근-벽체 |  | 71 |  | m3 | [6 empty] | 0
구조물헐기-무근-바닥 |  | 76.6 |  | m3 | [6 empty] | 0
옷장 2000*2400*600 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
신발장 800*1230*315 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
거울설치 600*900 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
천정점검구설치 450*450 |  | 32 |  | ea | [6 empty] | 0
도막방수 비노출공법(바닥) |  | 132 |  | m2 | [6 empty] | 0
벽부형옷걸이 |  | 31 |  | ea | [6 empty] | 0
연질관배관 T.S식접합-하수 100mm |  | 97 |  | m | [6 empty] | 0
연질관배관 T.S식접합-오수 75mm |  | 97 |  | m | [6 empty] | 0
연질관배관 |  | 97 |  | m | [6 empty] | 0
가교화폴리에틸렌관(PE-X) ksm3357 15mm |  | 960 |  | m | [6 empty] | 0
모르타르타설 |  | 69 |  | m3 | [6 empty] | 0
벽돌쌓기-1.0B |  | 4224 |  | 매 | [6 empty] | 0
마감미장-폐쇄된문 |  | 28 |  | m2 | [6 empty] | 0
벽돌운반-2층 |  | 1.971 |  | 1000매 | [6 empty] | 0
벽돌운반-3층 |  | 2.252 |  | 1000매 | [6 empty] | 0
폐기물운반 |  | 295 |  | ton | [6 empty] | 0
폐기물처리 |  | 295 |  | ton | [6 empty] | 0
커튼 |  | 32 |  | EA | [6 empty] | 0
환풍기설치-욕실용 160*160 |  | 31 |  | EA | [6 empty] | 0
플렉시블덕트설치 100mm |  | 31 |  | EA | [6 empty] | 0
플렉시블덕트 |  | 128 |  | m | [6 empty] | 0
후드캡 |  | 31 |  | EA | [6 empty] | 0
경량철골천정틀 clip-bar H:1m미만 |  | 132 |  | m2 | [6 empty] | 0
경량철골천정틀 철거 |  | 132 |  | m2 | [6 empty] | 0
합 계 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 일위대가
일 위 대 가 표
| 품명 | 규격 | 수량 | 할증 | 단위 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고 (산정기준)
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
일위1호표
도장전바탕만들기
| 퍼티 |  | 0.05 |  | kg | [6 empty] | 0
| 연마지 | #120-180 | 0.1 |  | 매 | [6 empty] | 0
| 도장공 |  | 0.01 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.001 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위2호표
수성페인트롤러칠(2회)
| 에멀션페인트 |  | 0.197 |  | L | [6 empty] | 0
| 잡재료비 | 재료비의 6% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 도장공 |  | 0.024 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.004 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위3호표
대변기설치
| 대변기 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.694 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.2 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위4호표
도기세면기설치
| 도기세면기 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.275 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.065 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위5호표
바닥배수구설치-50mm
| 배관공 |  | 0.115 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.039 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위6호표
욕조수전-샤워헤드걸이
| 욕조수전 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.087 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.017 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위7호표
세면기수전
| 세면기수전 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.139 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.028 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위8호표
화장경-600*900
| 화장경 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.229 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위9호표
수건걸이 520*485
| 수건걸이 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.099 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위10호표
휴지걸이
| 휴지걸이 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.071 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위11호표
| 비누대,컵대 |  | EA
| 비누대 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.071 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위12호표
선반대
| 선반대 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.071 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위13호표
욕실수납장 파티클보드 800*500
| 욕실수납장 | 800*500 | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.071 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위14호표
| 유리파티션 |  | EA
| 유리파티션 | 750*1840 | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 유리공 |  | 0.146 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위15호표
타일-바탕고르기-벽
| 미장공 |  | 0.047 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.023 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위16호표
타일-바탕고르기-바닥
| 미장공 |  | 0.035 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.018 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위17호표
타일압착붙임250*400 벽면
| 타일 | 250*400 | 1.03 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 0.008 |  | M3 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 0.001 |  | M3 | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의 3% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 타일공 |  | 0.152 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 줄눈공 |  | 0.02 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.055 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위18호표
타일압착붙임 300*300 바닥면
| 타일 | 300*300 | 1.03 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 모르타르 | 붙임 | 0.007 |  | M3 | [6 empty] | 0
| 모르타르 | 줄눈 | 0.001 |  | M3 | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의 3% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 타일공 |  | 0.122 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 줄눈공 |  | 0.016 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.044 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위19호표
타일압착붙임 200*200 외부바닥
| 타일 | 200*200 | 1.03 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 0.007 |  | M3 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 0.001 |  | M3 | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의 3% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 타일공 |  | 0.122 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 줄눈공 |  | 0.016 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.044 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위20호표
smc천정재설치
| smc천정재 | 300*600 | 1.03 |  | EA | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.05 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.01 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위21호표
석고판붙임-벽
| 석고보드 | 평보드 9.5*900*1800 | 1.03 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 접착제 |  | 2.43 |  | kg | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의 1% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.03 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.013 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위22호표
텍스설치 -천정
| 텍스 | 300*600*12T | 1.03 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.05 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.01 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위23호표
걸레받이
| 걸레받이 |  | 1.03 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 접착재 |  | 0.0285 |  | kg | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.014 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.003 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위24호표
도배
| 초배지 |  | 0.8 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 정배지 |  | 1.2 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 풀 |  | 0.3 |  | kg | [6 empty] | 0
| 도배공 |  | 0.027 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.006 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위25호표
ALC블록쌓기-120T(발수)
| ALC블록 | 600*400*120T | 1 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 7 |  | kg | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의3% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 조적공 |  | 0.131 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.085 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위26호표
ALC블록쌓기-150T(발수)
| ALC블록 | 600*300*150T | 1 |  | M2 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 9.5 |  | kg | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의3% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 조적공 |  | 0.137 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.092 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위27호표
창호떼내기- 1.5~3.5m2
| 공구손료 | 인건비의 2% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.1415 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.032 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위28호표
창호설치 1200*2100*110 1.5~3.5m2
| 창호 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.283 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.064 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위29호표
창호설치1200*1400*110 1.5~3.5m2
| 창호 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.283 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.064 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위30호표
창호설치1200*700*110 1.5m2 이하
| 창호 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.208 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.047 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위31호표
문및문틀설치-샤워실
| 창호 | 문1000*2100 | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호 | 문틀1800*2100 | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.411 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.093 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위32호표
방화문설치900*2100
| 방화문 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.451 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.143 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위33호표
방화문설치1500*2100
| 방화문 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.451 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.143 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위34호표
도어록설치
| 도어록 |  | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.011 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위35호표
창문틀주위충전
| 우레탄폼 |  | 1 |  | m | [6 empty] | 0
| 미장공 |  | 0.008 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.003 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위36호표
바닥재깔기-데코타일
| 데코타일 |  | 1 |  | m2 | [6 empty] | 0
| 접착재 |  | 0.345 |  | kg | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.053 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.02 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위37호표
바닥재깔기-장판 2.2mm
| 장판 |  | 1 |  | m2 | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.012 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.01 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위38호표
구조물헐기-무근-벽체
| 잡재료비 | 인건비의 1% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 소형브레이커 |  | 3.77 |  | hr | [6 empty] | 0
| 착암공 |  | 0.78 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.33 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위39호표
| 구조물헐기-무근-바닥 |  | m3
| 잡재료비 | 인건비의 1% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 소형브레이커 |  | 3.77 |  | hr | [6 empty] | 0
| 착암공 |  | 0.78 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.33 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위40호표
소형브레이커 hr
| 소형브레이커 | 1.5kw | 2500*10-7 |  | 대 | [6 empty] | 0
0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위41호표
거울설치 600*900
| 거울 | 600*900 | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 위생공 |  | 0.229 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위42호표
천정점검구설치 450*450
| 점검구 | 450*450 | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 내장공 |  | 0.308 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.057 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위43호표
도막방수 비노출공법(바닥)
| 방수재 |  | 1 |  | m2 | [6 empty] | 0
| 공구손료 | 인건비의3% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 방수공 |  | 0.06 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.03 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위44호표
마감미장 10
| 시멘트 |  | 1.43 |  | kg | [6 empty] | 0
| 혼화제 |  | 2.27 |  | g | [6 empty] | 0
| 미장공 |  | 0.02 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.008 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위45호표
벽부형옷걸이
| 벽부형옷걸이 |  | 1 |  | ea | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.071 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위46호표
연질관배관 T.S식접합-하수 100mm
| 경질염화비닐관 | ksm 3404 100mm | 1 |  | m | [6 empty] | 0
| 배관공 |  | 0.147 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.074 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위47호표
연질관배관 T.S식접합-오수 75mm
| 경질염화비닐관 | ksm 3404 75mm | 1 |  | m | [6 empty] | 0
| 배관공 |  | 0.117 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.063 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위48호표
| 연질관배관 |  | m
| 폴리부틸렌 | 20mm | 1 |  | m | [6 empty] | 0
| 배관공 |  | 0.042 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.017 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위49호표
| 가교화폴리에틸렌관(PE-X) ksm3357 15mm |  | m
| 가교화폴리에틸렌관 | ksm3357 15mm | 1 |  | m | [6 empty] | 0
| 배관공 |  | 0.029 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.014 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위50호표
모르타르타설
| 일반기계운전사 |  | 0.02 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 미장공 |  | 0.039 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.047 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 모르타르펌프 |  | 0.117 |  | hr | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
0
0
0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위51호표
벽돌쌓기-1.0B
| 시멘트벽돌 |  | 0.000105 |  | 매 | [6 empty] | 0
| 모르타르 |  | 0.00033 |  | m3 | [6 empty] | 0
| 조적공 |  | 0.00146 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.00052 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위52호표
벽돌운반-2층
| 보통인부 |  | 0.56 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위53호표
벽돌운반-3층
| 보통인부 |  | 0.74 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위54호표
| 환풍기설치-욕실용 160*160 |  | ea
| 환풍기 | 160*160 | 1 |  | EA | [6 empty] | 0
| 기계설비공 |  | 0.087 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.044 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위55호표
플렉시블덕트설치 100mm
| 테이프 |  | 1.3 |  | EA | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위56호표
경량철골천정틀 clip-bar H:1m미만
| 캐링찬넬 | 38*12*1.2t | 1.222 |  | m | [6 empty] | 0
| 마이너찬넬 | 19*11*1.2t | 0.525 |  | m | [6 empty] | 0
| 행가및핀 | 110*23*18*2.3t | 1.362 |  | 조 | [6 empty] | 0
| 찬넬크립 | 34*34*1.2t | 0.584 |  | 조 | [6 empty] | 0
| 캐링조인트 | 90*40*13*0.5t | 0.195 |  | 조 | [6 empty] | 0
| 크립바 | 29*35 | 3.675 |  | m | [6 empty] | 0
| bar크립 |  | 4.084 |  | Ea | [6 empty] | 0
| bar조인트 |  | 0.584 |  | EA | [6 empty] | 0
| 특별인부 |  | 0.0301 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.0028 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위57호표
경량철골천정틀 철거
| 특별인부 |  | 0.01505 | [8 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.0014 | [8 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
일위58호표
창호떼내기- 1.5m2 미만
| 공구손료 | 인건비의 2% | 1 |  | 식 | [6 empty] | 0
| 창호공 |  | 0.104 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 보통인부 |  | 0.0235 |  | 인 | [6 empty] | 0
| 합 계 | [10 empty] | 0
Note on E369: 1: 이건 갑자기 왜 들어갔지?

## 공종별노임단가조서
공 종 별 노 임 단 가 조 서
공종 | No. | 직 종 별 | 규격 | 단위 | 단 가 | 적용근거 | 적용단가 | 비 고
| 1 | 도장공 |  | 인 |  | 2017하반기노임 | 0
| 2 | 보통인부 |  | 인 |  |  | 0
| 3 | 위생공 |  | 인 |  |  | 0
| 4 | 배관공 |  | 인 |  |  | 0
| 5 | 타일공 |  | 인 |  |  | 0
| 6 | 줄눈공 |  | 인 |  |  | 0
| 7 | 내장공 |  | 인 |  |  | 0
| 8 | 도배공 |  | 인 |  |  | 0
| 9 | 조적공 |  | 인 |  |  | 0
| 10 | 창호공 |  | 인 |  |  | 0
| 11 | 미장공 |  | 인 |  |  | 0
| 12 | 착암공 |  | 인 |  |  | 0
| 13 | 방수공 |  | 인 |  |  | 0
| 14 | 기계설비공 |  | 인 |  |  | 0
| 15 | 덕트공 |  | 인 |  |  | 0
| 16 | 일반기계운전사 |  | 인 |  |  | 0
| 17 | 견출공 |  | 인 |  |  | 0
| 18 | 유리공 |  | 인 |  |  | 0
| 19 | 특별인부 |  | 인 |  |  | 0

## 수량산출서
수 량 산 출 서
| 품목 | 단위 | 구분 | 수 량 산 출 | 수량 | 비 고
1 | 도장전바탕만들기 | m2 | 외부베란다 | 3300*800*48+1200*3000*96 | 472.32
|  | m2 | 복도 | 19800*2400*8 | 380.16
|  | m2 | 로비 | (5600+6300)*3000*2 | 71.4
|  | m2 | 출입문및로비 | -1800*2100*48-1.5*2.4*2-1.7*2.4*2 | -196.8
|  |  | 소계 |  | 727
2 | 수성페인트롤러칠(2회) | m2 | 외부베란다 | 3300*800*48+1200*3000*96 | 472.32
|  | m2 | 복도 | 19800*2400*8 | 380.16
|  | m2 | 로비 | (5600+6300)*3000*2 | 71.4
|  | m2 | 출입문 | -1800*2100*48-1.5*2.4*2-1.7*2.4*2 | -196.8
|  |  | 소계 |  | 727
3 | 타일-바탕고르기-벽 | m2 |  | (1665+2560)*2*2400*31-1000*2100*31 | 563
4 | 타일-바탕고르기-바닥 | m2 |  | 1665*2560*31 | 132
5 | 타일압착붙임250*400 벽면 | m2 |  | (1665+2560)*2*2400*31-1000*2100*31 | 563
6 | 타일압착붙임 300*300 바닥면 | m2 |  | 1665*2560*31 | 132
7 | 타일압착붙임 200*200 외부바닥 | m2 |  | 3300*900*48 | 142
8 | smc천정재설치 | m2 |  | 1665*2560*31 | 132
9 | 석고판붙임-벽 | m2 | room | (5200+4950)*2*2400*6+(4800+4950)*2*2400*8+(4900+4950)*2*2400*16+3.3*5.2*2+6.6*5.2*2 | 1526.16
|  |  | -door | -1200*2100*48-900*2100*32-1000*2100*31 | -246.54
|  |  | 소계 |  | 1279
10 | 텍스설치 -천정 | m2 | 복도 | 1500*19800*2+1700*19800*2 | 126.72
|  |  | room | (4950*5200*6)+(4950*4800*8)+(4950*4900*16)+(3300*5200+6600*5200) | 784.08
|  |  | robby | 6300*5600*2 | 70.56
|  |  | -욕실 | -(1665*2560*31) | -132.1344
|  |  | 소계 |  | 849
11 | 걸레받이 | m | room | (4950+5200)*2*8+(4950+4800)*2*16+(4950+4900)*2*1 | 494.1
|  |  | -door | -1000*31-1200*31-900*31 | -96.1
|  |  | 소계 |  | 398
12 | 도배 | m2 | room | (5200+4950)*2*2400*6+(4800+4950)*2*2400*8+(4900+4950)*2*2400*16+3.3*5.2*2+6.6*5.2*2 | 1526.16
|  |  | -door | -1200*2100*48-900*2100*32-1000*2100*31 | -246.54
|  |  | 소계 |  | 1279
13 | ALC블록쌓기-120T(발수) | m2 |  | (1665+2560)*2400*31-1000*2100*31 | 249
14 | ALC블록쌓기-150T(발수) | m2 |  | 5200*2400*3+4800*2400*4+4900*2400*6 | 154
15 | 창문틀주위충전 | m |  | (1200+2100)*2*2*46+(1200+700)*2*2+(1200+1400)*2*2 | 625
16 | 바닥재깔기-데코타일 | m2 |  | 1500*19800*2+1700*19800*2 | 126
17 | 바닥재깔기-장판 2.2mm | m2 |  | (5200*4950*6-1665*2560*6)+(4800*4950*8-1665*2560*8) (4900*4950*16-1665*2560*16)+3300*5200+(6600*5200-1665*2560) | 651
18 | 구조물헐기-무근-벽체 | m3 |  | 5200*2400*200*6+4800*2400*200*8+4900*2400*200*16 | 71
19 | 구조물헐기-무근-바닥 | m3 |  | 3300*5200*100*11+3300*4800*100*12+3300*4900*100*24 | 76.6
20 | 모르타르타설 | 10m3 | 전체 | 3300*5200*100*11+3300*4800*100*12+3300*4900*100*24 | 76.6
|  |  | -화장실 | -1.665*2.56*31*50 | -6.6067
|  |  | 소계 |  | 69
21
23 | 도막방수 비노출공법(바닥) | m2 |  | (1665*2560)*31 | 132
25 | 벽돌쌓기 | 1000매 |  | 900*2100*15*149 | 4224
26 | 마감미장-폐쇄된문 | 10m2 |  | 900*2100*15 | 28
27 | 벽돌운반-2층 | 1000매 |  | 900*2100*7*149 | 1971
28 | 벽돌운반-3층 | 1000매 |  | 900*2100*8*149 | 2252
29 | 폐기물운반 | m3 |  | 71.+76.6 | 147
30 | 폐기물처리 | ton |  | 147.73*2ton | 295
31 | 경량철골천정틀 | m2 |  | 1665*2560*31 | 132
32 | 연질관배관 | m |  | 19800*4+(6000+3000)*2 | 97
33 | 보일러관설치 | m |  | 300000*32 | 960

## 단가조사표
단가조사서
품 명 |  | 단위 | 수량 | 단위 | 물가자료 | 페이지 | 유통물가 | 페이지 | 시중단가 | 페이지 | 적용단가
수성페인트 | ksm6010내부용 | L |  |  | 3055 | 628 | 3033 | 478 |  |  | 3033 | 0.13 | 0.26
대변기 |  | 단위: EA; 유통물가: 181000; 페이지: 687; 적용단가: 181000
도기세면기 |  | 단위: EA; 유통물가: 114000; 페이지: 687; 적용단가: 114000
욕조수전 | 샤워기 | EA |  |  | 115000 | 883 | 183000 | 693 |  |  | 115000
세면기수전 |  | EA |  |  | 74000 | 883 | 74000 | 693 |  |  | 74000
석고보드 | 9.5T | M2 |  |  | 2345 | 698 | 2037 | 418 | 1830 | 가격정보 | 1830
발수ALC블록 | 600*300*150 | 단위: M2; 유통물가: 28500; 페이지: 368; 적용단가: 28500
발수ALC블록 | 600*400*120 | 단위: M2; 유통물가: 22800; 페이지: 368; 적용단가: 22800
수건걸이 |  | EA |  |  | 26000 | 884 | 15000 | 689 |  |  | 15000
비누대 |  | EA |  |  | 8500 | 884 | 8500 | 689 |  |  | 8500
휴지걸이 |  | EA |  |  | 13000 | 884 | 13000 | 689 |  |  | 13000
smc천정재 | 300*600 | m2 |  |  | 50000 | 706 | 50000 | 424 |  |  | 50000
벽지 |  | m2 |  |  | 1150 | 712 | 1150 | 513 |  |  | 1150
합성수지창호-미닫이문 |  | 단위: ea; 유통물가: 115000; 페이지: 446; 적용단가: 115000
방화문 | 900*2100 분체도장 | 단위: ea; 유통물가: 160000; 페이지: 459; 적용단가: 160000
방화문 | 1800*2100 분체도장 | 단위: ea; 유통물가: 250000; 페이지: 459; 적용단가: 250000
도어록 |  | ea |  |  | 46000 | 613 | 46000 | 463 |  |  | 46000
우레탄폼 |  | 단위: m2; 유통물가: 19500; 페이지: 405; 적용단가: 19500
데코타일 | 450*450*3T | m2 |  |  | 13000 | 649 | 13000 | 508 | 11400 | 가격정보 | 11400
장판 | 2.2T | m2 |  |  | 16500 | 649 | 16500 | 510 |  |  | 16500
점검구 | 450*450 | ea |  |  | 9500 | 616 | 16500 | 430 |  |  | 9500
환풍기 | 170*170 | 단위: ea; 물가자료: 37440; 페이지: 948; 적용단가: 37440
플렉시블덕트 |  | m |  |  | 6700 | 955 | 6700 | 775 |  |  | 6700
텍스 |  | 단위: m2; 물가자료: 8200; 페이지: 708; 적용단가: 8200
캐링찬넬 |  | 단위: m; 유통물가: 750; 페이지: 430; 적용단가: 750
마이너찬넬 |  | 단위: m; 유통물가: 550; 페이지: 430; 적용단가: 550
행가및핀 |  | 단위: 조; 유통물가: 250; 페이지: 430; 적용단가: 250
m-bar |  | 단위: m; 물가자료: 620; 유통물가: 930; 페이지: 430; 적용단가: 620
타일-벽면 | 250*400 | m2 |  |  | 12000 | 501 |  |  | 9000 | 가격정보 | 9000
타일-바닥 | 300*300 | m2 |  |  | 12000 | 501 |  |  | 8550 | 가격정보 | 8550
타일-바닥 | 200*200 | m2 |  |  | 11000 | 501 |  |  | 7200 | 가격정보 | 7200
모르타르 | 배합비 1:2 | 단위: m3; 유통물가: 83420; 페이지: 66; 적용단가: 83420
| 배합비 1:1 | 단위: m3; 유통물가: 100180; 페이지: 66; 적용단가: 100180
방수재 | 비노출바닥용 | 단위: kg; 유통물가: 4000; 페이지: 385; 적용단가: 4000
폴리부틸렌파이프 |  | 단위: m; 물가자료: 1300; 페이지: 788; 적용단가: 1300
PVC파이프 | 100mm ksm3404 | m |  |  | 8335 | 761 |  |  | 8160 | 물가정보 | 8160
PVC파이프 | 75mm ksm3404 | m |  |  | 5470 | 761 |  |  | 5272 | 물가정보 | 5272
XL온돌파이프 | 15mm | 단위: m; 물가자료: 350; 페이지: 760; 적용단가: 350
업체가격 | [13 empty] | 811
걸레받이 | 2400*100 | 단위: m; 시중단가: 2000; 적용단가: 2000
베란다창호 | 1200*2100이중창 16mm페어 | 단위: EA; 시중단가: 400000; 적용단가: 400000
베란다창호 | 1200*1400 이중창 16mm페어 | 단위: EA; 시중단가: 250000; 적용단가: 250000
베란다창호 | 1200*700 이중창 16mm페어 | 단위: EA; 시중단가: 200000; 적용단가: 200000
욕실파티션 | 750*1800 | 단위: EA; 시중단가: 120000; 적용단가: 120000
화장경 | 600*900 | 단위: EA; 시중단가: 50000; 적용단가: 50000
옷장 | 2000*2400*600 | 단위: EA; 시중단가: 800000; 적용단가: 800000
신발장 | 800*1230*315 | 단위: EA; 시중단가: 100000; 적용단가: 100000
거울 | 600*900 | 단위: EA; 시중단가: 50000; 적용단가: 50000
욕실선반 | 600*125*12 | 단위: EA; 시중단가: 20000; 적용단가: 20000
욕실수납장 | 800*500*170 | 단위: EA; 시중단가: 80000; 적용단가: 80000
벽부형옷걸이 |  | 단위: EA; 시중단가: 15000; 적용단가: 15000
커튼 | 1200*2100 | 단위: EA; 시중단가: 50000; 적용단가: 50000
후드캡 |  | 단위: EA; 시중단가: 6000; 적용단가: 6000
미닫이문틀 | 댐퍼포함 | 단위: EA; 시중단가: 250000; 적용단가: 250000
0